| 贵州惠罗11标红水河特大桥重型设备使用计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 使用数量 | 使用高度（m） | 计划使用时间 | 计划退场时间 | 使用时间（月） | 备注 |
| 1 | 电梯1# | 变频式 | 1台 | 190 | 2014-11-1 | 2016-8-31 | 22 | 贵州岸主塔下游 |
| 2 | 电梯2# | 变频式 | 1台 | 190 | 2014-11-1 | 2016-8-31 | 24 | 贵州岸主塔上游 |
| 3 | 电梯3# | 变频式 | 1台 | 190 | 2014-11-1 | 2016-8-31 | 24 | 广西岸主塔下游 |
| 4 | 电梯4# | 变频式 | 1台 | 190 | 2014-11-1 | 2016-8-31 | 24 | 广西岸主塔下游 |
| 1 | 塔吊1# |  | 1台 | 210 | 2014-8-1 | 2016-8-31 | 25 | 贵州岸主塔下游 |
| 2 | 塔吊2# |  | 1台 | 210 | 2014-9-1 | 2015-6-30 | 20 | 贵州岸主塔上游 |
| 3 | 塔吊3# |  | 1台 | 220 | 2015-6-1 | 2016-1-31 | 10 | 贵州岸主塔 |
| 4 | 塔吊5# |  | 2台 | 76 | 2014-9-1 | 2014-12-31 | 4 | 3#墩 |
| 5 | 塔吊6# |  | 2台 | 75 | 2014-11-1 | 2015-3-1 | 4 | 顶推临时墩 |
| 6 | 塔吊8# |  | 1台 | 210 | 2014-8-1 | 2016-8-31 | 25 | 广西岸主塔下游 |
| 7 | 塔吊9# |  | 1台 | 210 | 2014-9-1 | 2015-6-30 | 20 | 广西岸主塔上游 |
| 8 | 塔吊10# |  | 1台 | 220 | 2015-6-1 | 2016-1-31 | 10 | 广西岸主塔 |
| 制表人：陈林 审核人：蒋玮 |  |  |  |  |  |  |  |  |